## Feuil1
RAMIANDRISOA
Stephane
ETU:1851
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Base de donne | base | 90 | 200 | 0 | 100%
Conception affichage | Affichage | Conception | 100 | 20 | 0 | 100%
Profil Admin | authentification(logAdmin) | affichage | 50 | 30 | 0 | 100%
Profil Admin | authentification(logAdmin) | metier | 90 | 30 | 0 | 100%
Profil Admin | authentification(logAdmin) | integration+test | 100 | 15 | 10 | 60%
Profil Admin | page saisir de note | affichage | 50 | 30 | 20 | 60%
Profil Admin | page saisir de note | metier | 100 | 100 | 0 | 100%
Profil Admin | page saisir de note | integration+test | 100 | 100 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste de etudiant | affichage | 70 | 45 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste de etudiant | metier | 110 | 20 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste de etudiant | integration+test | 20 | 20 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste de etudiant(prom,sem) | affichage | 45 | 40 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste de etudiant(prom,sem) | metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste de etudiant(prom,sem) | integration+test | 30 | 30 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste Semestre | affichage | 30 | 30 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste Semestre | metier | 90 | 90 | 0 | 100%
Profil Admin | Liste Semestre | integration+test | 20 | 5 | 0 | 100%
Profil Admin | Relever de note/sem/etu | affichage | 75 | 70 | 5 | 93.33%
Profil Admin | Relever de note/sem/etu | metier | 90 | 90 | 0 | 100%
Profil Admin | Relever de note/sem/etu | integration+test | 100 | 70 | 0 | 100%
Profil Admin | Designe par rapport ITU | designe | 100 | 90 | 10 | 90%
Profil Etudiant | authentification(logEtudiant) | affichage | 50 | 40 | 0 | 100%
Profil Etudiant | authentification(logEtudiant) | metier | 70 | 60 | 0 | 100%
Profil Etudiant | authentification(logEtudiant) | integration+test | 100 | 100 | 0 | 100%
Profil Etudiant | Liste Semestre | affichage | 80 | 80 | 0 | 100%
Profil Etudiant | Liste Semestre | metier | 100 | 100 | 0 | 100%
Profil Etudiant | Liste Semestre | integration+test | 90 | 85 | 5 | 94.44%
Profil Etudiant | Relever de note/etu/AJ,Comps | affichage | 75 | 65 | 0 | 100%
Profil Etudiant | Relever de note/etu/AJ,Comps | metier | 90 | 90 | 0 | 100%
Profil Etudiant | Relever de note/etu/AJ,Comps | integration+test | 100 | 100 | 0 | 100%
|  |  | 2230 | 1860 | 50 | 97.38%
Catégorie | Taches | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Conception | Rectification donne | base | 90 | 200 | 0 | 100%
Analyse CSV | Import CSV | import | 100 | 20 | 0 | 100%
Profil Admin | Import CSV | affichage | 50 | 30 | 0 | 100%
Profil Admin | Import CSV | metier | 90 | 30 | 60 | 33.33%
Profil Admin | Import CSV | integration+test | 100 | 115 | 5 | 95.83%
Profil Admin | List moyenne de l'etudiant | affichage | 50 | 30 | 20 | 60%
Profil Admin | List moyenne de l'etudiant | metier | 100 | 100 | 0 | 100%
Profil Admin | List moyenne de l'etudiant | integration+test | 100 | 100 | 0 | 100%
Profil Admin | Tableau de bord(admis,ajournés ) | affichage | 70 | 100 | 5 | 95.24%
Profil Admin | Tableau de bord(admis,ajournés ) | metier | 110 | 20 | 0 | 100%
Profil Admin | Tableau de bord(admis,ajournés ) | integration+test | 20 | 20 | 5 | 80%
Profil Etudiant | List moyenne de l'etudiant | affichage | 45 | 40 | 0 | 100%
Profil Etudiant | List moyenne de l'etudiant | metier | 15 | 15 | 0 | 100%
Profil Etudiant | List moyenne de l'etudiant | integration+test | 30 | 30 | 0 | 100%
|  |  | 970 | 850 | 95 | 89.95%